## Sheet1
Cronograma do Projeto
Pacote de Trabalho | Atividades | Início | Fim | Recursos
Análise de mercado | Concorrentes | 2020-09-08 | 2020-09-11 | Toda equipe Computador
| Funcionalidades existentes | 2020-09-08 | 2020-09-11 | Toda equipe Computador
| Mercado de Atuação | 2020-10-14 | 2020-10-27 | Toda equipe Computador
| Valores (Precificação) | 2020-10-14 | 2020-10-27 | Toda equipe Computador
Pacote de Trabalho | Atividades | Início | Fim | Recursos
Requisitos do produto | Funcionalidades | 2020-09-08 | 2020-09-11 | Toda equipe Computador
| Interface agradável | 2020-10-14 | 2020-10-27 | Toda equipe Computador
| Usabilidade | - | - | -
| Manutenabilidade | - | - | -
Pacote de Trabalho | Atividades | Início | Fim | Recursos
Documentação | Termos e Serviços | - | - | -
| Política de troca e cancelamento | - | - | -
| Licenças | - | - | -
| Manuais | - | - | -
Pacote de Trabalho | Atividades | Início | Fim | Recursos
Desenvolvimento | Regras de negócio | 2020-09-08 | 2020-10-27 | Toda equipe Computador
| Back-end | - | - | -
| Front-end | - | - | -
| Banco de dados | - | - | -
Integração e Testes | Instalação do software | - | - | -
| Atuação no mercado | - | - | -
| Demonstrações | - | - | -